## Прил. 13
Приложение N 13 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий государственной программы "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" за 1 полугодие 2014 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО
1.1. | Оказание государственной финансовой и информационно-консультационной поддержки деятельности СОНКО | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 1. Принято Постановление Правительства Хабаровского края от 21.05.2014 г. № 152-пр «О предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края». 2. Принято Распоряжение Правительства Хабаровского края от 09.06.2014 г. № 422-рп «О составе конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета». 3. Разработаны «Методические рекомендации для участников конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций края». Размещены на официальном портале Правительства Хабаровского края в сети Интернет (http://www.khabkrai.ru) 4. Разработаны «Методические рекомендации для участников конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края (http://www.khabkrai.ru) 5. 15 апреля 2014 г. и 29 мая 2014 г. проведены семинары для представителей СОНКО края по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края. 6. 11 июня 2014 г. проведен тренинг-семинар для СО НКО Хабаровского края, получивших в 2013 году субсидии Правительства края на реализацию социально-значимых проектов. 7. С 05 июня 2014 г. начат прием заявок на конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета и на конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края, оказывающих информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, для предоставления субсидий из краевого бюджета.
1.2. | Повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности специалистов органов государственной власти и сотрудников СОНКО | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 47 сотрудников СОНКО повысили уровень профессиональной подготовки и социальной компетенции | -
1.3. | Мониторинг результатов деятельности СОНКО и прогноз их дальнейшего развития | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Мониторинг результатов деятельности СОНКО и прогноз их дальнейшего развития осуществляется по результатам использования предоставленных из краевого бюджета субсидий в 4 кв. 2014 г. | -
2. | Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 1. Принято Постановление Правительства Хабаровского края от 21.05.2014 г. № 152-пр «О предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края». 2. Принято Распоряжение Правительства Хабаровского края от 09.06.2014 г. № 422-рп «О составе конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета». 3. Разработаны «Методические рекомендации для участников конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций края». Размещены на официальном портале Правительства Хабаровского края в сети Интернет (http://www.khabkrai.ru) 4. Разработаны «Методические рекомендации для участников конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края (http://www.khabkrai.ru) 5. 15 апреля 2014 г. и 29 мая 2014 г. проведены семинары для представителей СОНКО края по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсе проектов, направленных на развитие благотворительной и волонтерской деятельности социальной направленности. 6. 11 июня 2014 г. проведен тренинг-семинар для СО НКО Хабаровского края, получивших в 2013 году субсидии Правительства края на реализацию социально-значимых проектов, решающих задачи развития благотворительной и волонтерской деятельности социальной направленности. 7. С 05 июня 2014 г. начат прием заявок социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета на конкурс проектов, решающих задачи развития благотворительной и волонтерской деятельности социальной направленности. 8. 14 июня 2014 года Хабаровской региональной общественной организацией «Центр общественных инициатив «Ладъ» при финансовой поддержке Правительства края проведен Благотворительный Художественный Фестиваль, собранные средства переданы онкобольным детям. | -
3. | Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления
3.1. | Поддержка инициатив общественных объединений и иных объединений граждан по решению вопросов местного значения | главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | 2020-12-31 | В связи с принятием Постановления Правительства Хабаровского края от 27 декабря 2013 г. № 464-пр "Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае" из государственной целевой программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 – 2020 гг. исключено мероприятие повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления (ответственный соисполнитель – главное управление территориального развития Правительства края). | -
4. | Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение социологического исследования "Оценка населением эффективности деятельности органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края". | -
5. | Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии
5.1. | Модернизация инфраструктуры телерадиовещания | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | 2020-12-31 | - | -
5.2. | Рациональное использование объектов государственного краевого телерадиовещательного комплекса Хабаровского края | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Осуществление бесперебойного распространения теле- радиосигнала и текущее техническое обслуживание краевой телерадиовещательной сети. | -
6. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ
6.1. | Государственная поддержка на конкурсной основе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в сфере производства и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Принято Постановление Правительства Хабаровского края от 17.03.2014 N 69-пр "О порядке предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по производству, публикации и распространению информационно-публицистических материалов целевого назначения в 2014 году", в рамках которого заключено 24 договора (по состоянию на 30.06.2014 предоставлено субсидий на сумму 60131,68 тыс. рублей) | -
6.2. | Публикация в официальных источниках опубликования законов края и иных нормативных правовых актов | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Опубликованы законы и иные НПА Хабаровского края в газетах "Тихоокеанская звезда", "Приамурские ведомости", издание сборника "Собрание законодательства Хабаровского края" | -
7. | Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа региона и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Проведены процедуры закупок на изготовление и размещение элементов социальной наружной рекламы в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня России. | -

## Прил. 14
Приложение N 14 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" за 1 полугодие 2014 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (млн. руб.) |  | Профинансировано (тыс. руб.) | Кассовые расходы (тыс. руб.) | Количество заключенных контрактов за отчётный период (в единицах) |  | Объем принятых обязательств (тыс. руб.)
|  |  | Предусмотрено в программе (на отчётную дату) | Предусмотрено в Законе о краевом бюджете на соответствующий год (на отчётную дату)
[7 empty] | Всего | в том числе по переходящим мероприятиям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Всего | 255468.53 | 237538.8 | 107901.013 | 106230.673 | 80 | 79 | 209288.48
|  | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 232830.53 | 216530.8 | 107901.013 | 106230.673 | 80 | 79 | 187377.67
|  | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 21609 | 20053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20967.96
|  | главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края | 1029 | 954.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.85
1. | Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО |  | 16464 | 15278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15967.96
1.1. | Оказание государственной финансовой и информационно-консультационной поддержки деятельности СОНКО | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 15435 | 14378.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14999.98
1.2. | Повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности специалистов органов государственной власти и сотрудников СОНКО | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 514.5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.98
1.3. | Мониторинг результатов деятельности СОНКО и прогноз их дальнейшего развития | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 514.5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
2. | Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 5145 | 4774.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
3. | Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления | главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края | 1029 | 954.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.85
3.1. | Поддержка инициатив общественных объединений и иных объединений граждан по решению вопросов местного значения | главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края | 1029 | 954.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.85
4. | Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 1 800,20 | 5000 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1386.96
5. | Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 106887.99 | 100000 | 40976.733 | 40976.733 | 5 | 5 | 99999.9
5.1. | Модернизация инфраструктуры телерадиовещания | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 3206.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Рациональное использование объектов государственного краевого телерадиовещательного комплекса Хабаровского края | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 103681.35 | 100000 | 40976.733 | 40976.733 | 5 | 5 | 99999.9
6. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 118210.83 | 101066.8 | 65007.23 | 63479.56 | 27 | 27 | 83280.97
6.1. | Государственная поддержка на конкурсной основе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в сфере производства и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 111427.2 | 94466.8 | 61636.36 | 60131.68 | 24 | 24 | 76680.97
6.2. | Публикация в официальных источниках опубликования законов края и иных нормативных правовых актов | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 6783.63 | 6600 | 3370.87 | 3347.88 | 3 | 3 | 6600
7. | Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа региона и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности | комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края | 5931.51 | 10464 | 1917.05 | 1774.38 | 34 | 33 | 2709.84

## Прил. 15
Приложение N 15 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" за 1 полугодие 2014 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) |  | Профинансировано (тыс. руб.) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.)
|  |  | Предусмотрено в программе (на отчётную дату) | Предусмотрено программой по уточненным данным (на отчётную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | всего | 255468.53 | 237538.8 | 107901.013 | 106230.673 | 115744.81
|  | краевой бюджет | 255468.53 | 237538.8 | 107901.013 | 106230.673 | 115744.81
1. | Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО | краевой бюджет | 16464 | 15278.6 | 0 | 0 | 0
1.1. | Оказание государственной финансовой и информационно-консультационной поддержки деятельности СОНКО | краевой бюджет | 15435 | 14378.6 | 0 | 0 | 0
1.2. | Повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности специалистов органов государственной власти и сотрудников СОНКО | краевой бюджет | 514.5 | 450 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мониторинг результатов деятельности СОНКО и прогноз их дальнейшего развития | краевой бюджет | 514.5 | 450 | 0 | 0 | 0
2. | Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности | краевой бюджет | 5145 | 4774.5 | 0 | 0 | 0
3. | Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления | краевой бюджет | 1029 | 954.9 | 0 | 0 | 0
3.1. | Поддержка инициатив общественных объединений и иных объединений граждан по решению вопросов местного значения | краевой бюджет | 1029 | 954.9 | 0 | 0 | 0
4. | Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления | краевой бюджет | 1800.2 | 5000 | 0 | 0 | 0
5. | Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии | краевой бюджет | 106887.99 | 100000 | 40976.733 | 40976.733 | 50490.87
5.1. | Модернизация инфраструктуры телерадиовещания | краевой бюджет | 3206.64 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Рациональное использование объектов государственного краевого телерадиовещательного комплекса Хабаровского края | краевой бюджет | 103681.35 | 100000 | 40976.733 | 40976.733 | 50490.87
6. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ | краевой бюджет | 118210.83 | 101066.8 | 65007.23 | 63479.56 | 63479.56
6.1. | Государственная поддержка на конкурсной основе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в сфере производства и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | краевой бюджет | 111427.2 | 94466.8 | 61636.36 | 60131.68 | 60131.68
6.2. | Публикация в официальных источниках опубликования законов края и иных нормативных правовых актов | краевой бюджет | 6783.63 | 6600 | 3370.87 | 3347.88 | 3347.88
7. | Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа региона и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности | краевой бюджет | 5931.51 | 10464 | 1917.05 | 1774.38 | 1774.38

## Прил. 17
Приложение N 17 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ
о значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 1 полугодие 2014 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) подпрограммы, основного мероприятия | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
|  |  | предусмотренно программой на отчётный год | в том числе на: |  |  | фактический выполнено за отчетный период
|  |  |  | 1 квартал | первое полугодие | 9 месяцев
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
I. | Прирост количества граждан, охваченных социально значимыми проектами | человек | 500 | - | 14589 | - | - | -
II. | Прирост количества работников и добровольцев СОНКО, принимающих участие в социально значимых проектах | человек | 150 | - | 566 | - | - | -
III. | Количество решений органов местного самоуправления муниципальных образований края, принятых по инициативе групп граждан | единиц | 50 | - | - | - | - | -
IV. | Доля населения края, охваченного региональным телерадиовещанием | процентов | 97.6 | 97.6 | 97.6 | - | 97.6 | -
V. | Процент охвата населения периодическими изданиями | процентов | 96 | 96 | 96 | - | 96 | -
VI. | Годовой тираж периодических изданий в регионе | тыс. экземпляров | 13320 | - | - | - | - | -
1. | Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО
1.1. | Количество СОНКО, получивших государственную поддержку | организаций | 30 | - | 40 | - | - | -
1.2. | Количество средств, привлеченных СОНКО на реализацию проектов (за исключением субсидий из краевого бюджета) | тыс. рублей | 1000 | - | 7301.115 | - | - | -
1.3. | Количество работников СОНКО, повысивших уровень профессиональной квалификации | человек | 25 | - | 47 | - | - | -
1.4. | Количество государственных служащих, прошедших подготовку по вопросам содействия деятельности СОНКО | человек | 25 | - | - | - | - | -
1.5. | Количество публикаций о деятельности СОНКО в СМИ | публикаций | 120 | - | 133 | - | - | -
2. | Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности
2.1. | Количество мероприятий, акций, проектов, реализуемых СОНКО | единиц | 30 | 98 | 108 | - | - | -
2.2. | Количество волонтеров, участвующих в реализации социально значимых проектов | человек | 100 | 180 | 343 | - | - | -
3. | Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления
3.1. | Количество обращений с инициативами жителей (и/или организаций) в органы местного самоуправления муниципального образования края | единиц | 30 | - | - | - | - | -
3.2. | Количество инициативных групп, выступивших с предложениями по вопросам местного самоуправления | единиц | 25 | - | - | - | - | -
4. | Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления
4.1. | Количество исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления | единиц | 1 | - | 1 | - | - | -
5. | Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии
5.1. | Охват населения вещанием краевого телеканала | процентов | 97.6 | 97.6 | 97.6 | - | 97.6 | -
5.2. | Охват населения вещанием краевого радиоканала | процентов | 96 | 96 | 96 | - | 96 | -
6. | Обеспечение функционирования и устойчивого развития печатных СМИ и Интернет-изданий
6.1. | Общий разовый тираж муниципальных печатных СМИ | экземпляров | 78751 | 79216 | 79354 | - | 79354 | -
6.2. | Доля печатных СМИ, имеющих собственные сайты | процентов | 54 | 53.8 | 53.8 | - | 53.8 | -
7. | Содействие повышению профессионализма специалистов медиаиндустрии
7.1. | Количество работников медиаиндустрии, повысивших квалификацию | человек | 20 | 15 | 32 | - | 32 | -
7.2. | Количество проведенных мероприятий, способствующих повышению профессионализма журналистов и кадровой обеспеченности СМИ | единиц | 2 | 1 | 2 | - | 2 | -
8. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти Хабаровского края, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ
8.1. | Количество публикаций на социальнозначимые темы | единиц | 12829 | 3537 | 7127 | - | 7127 | -
8.2. | Объем субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам для возмещения затрат по производству и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | тыс. рублей | 111427.2 | - | 60131.68 | - | 60131.68 | -
8.3. | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, получивших субсидии для возмещения затрат по производству и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | единиц | 25 | - | 24 | - | 24 | -
9. | Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа региона и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности
9.1. | Распространение информационных материалов в виде социальной наружной рекламы (баннеры, перетяжки и другое) | штук | 25 | - | 37 | - | 37 | -