Пояснительная записка о ходе реализации государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013-2020 гг. за 1 полугодие 2014 года

1. Общие положения.

Государственная программа Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013-2020 гг. (далее – программа) утверждена Постановлением Правительства Хабаровского края от 29.12.2012 № 482-пр в целях развития и совершенствования институтов гражданского общества в Хабаровском крае посредством роста коммуникативной доступности, вовлечения населения в процессы местного самоуправления и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Финансирование программы.

Прогнозная оценка расходов, предусмотренных программой на 2014 год - 255 468,53 тыс. руб. По уточненным данным программой предусмотрено финансирование на 2014 год в объеме 237 538,80 тыс. руб. Профинансировано за 1 полугодие 2014 г. программных мероприятий на сумму 107 901,01тыс. руб.; кассовые расходы составили 106 230,67 тыс. руб.; освоено (объем исполненных сторонними организациями обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в соответствии с условиями государственных контрактов) – 115 744,81 тыс. руб.; объем принятых обязательств по государственным контрактам – 209 288,48 тыс. руб. Отчёт о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств программы за 1 полугодие 2014 года - приложение № 15. Информация об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы за 1 полугодие 2014 года представлена в приложении №14.

3. Основные мероприятия.

- Принято Постановление Правительства Хабаровского края от 21.05.2014 г. № 152-пр «О предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края».

- Принято Распоряжение Правительства Хабаровского края от 09.06.2014 г. № 422-рп «О составе конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета».

- Разработаны «Методические рекомендации для участников конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций края». Размещены на официальном портале Правительства Хабаровского края в сети Интернет (http://www.khabkrai.ru)

- Разработаны «Методические рекомендации для участников конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края (http://www.khabkrai.ru)

- 15 апреля 2014 г. и 29 мая 2014 г. проведены семинары для представителей СОНКО края по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края.

- 11 июня 2014 г. проведен тренинг-семинар для СО НКО Хабаровского края, получивших в 2013 году субсидии Правительства края на реализацию социально-значимых проектов.

- С 05 июня 2014 г. начат прием заявок на конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета и на конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края, оказывающих информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, для предоставления субсидий из краевого бюджета.

- 14 июня 2014 года Хабаровской региональной общественной организацией «Центр общественных инициатив «Ладъ» при финансовой поддержке Правительства края проведен Благотворительный Художественный Фестиваль, собранные средства переданы онкобольным детям.

- Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение социологического исследования "Оценка населением эффективности деятельности органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края".

- Заключены государственные контракты на техническое обслуживание приемо-передающего оборудования и распространение теле- радиосигнала на 2014 г. с филиалом ФГУП "РТРС" - Дальневосточный РЦ".Осуществляется бесперебойное распространения теле- радиосигнала и текущее техническое обслуживание краевой телерадиовещательной сети.

- Принято Постановление Правительства Хабаровского края от 17.03.2014 N 69-пр "О порядке предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по производству, публикации и распространению информационно-публицистических материалов целевого назначения в 2014 году", в рамках которого заключено 24 договора (по состоянию на 30.06.2014 предоставлено субсидий на сумму 60131,68 тыс. рублей).

- Заключены государственные контракты на опубликование законов и иных нормативных правовых актов Хабаровского края в 2014 году с ЗАО "Редакция "Тихоокеанская звезда", ОАО "Хабаровская краевая типография", ООО "Редакция газеты "Приамурские ведомости". С 01.01.2014  осуществляется опубликование законов и иных нормативных правовых актов Хабаровского края в сборнике "Собрание Законодательства Хабаровского края", газетах "Тихоокеанская звезда" и "Приамурские ведомости".

- Проведены 2 (февраль, июнь) обучающих семинара-совещания для главных редакторов печатных СМИ Хабаровского края. Количество работников медиаиндустрии, повысивших квалификацию в 1 полугодии, составило 32 человека.

14. В рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, изготовлено и размещено 36 элементов социальной наружной рекламы, в рамках празднования Дня России - изготовлен и размещен 1 элемент социальной наружной рекламы.

4. Оценка результатов и эффективности программы.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 1 полугодие 2014 года представлены в приложении № 17,о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2014 года представлены в приложении № 13.

Председатель комитета по

печати и массовым коммуникациям

Правительства края							     В.С. Чернышов